## Página1
Período: (Mês/Semestre) | Status: (Executada / Em andamento / Planejada). | Eixo de Atuação: (Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER, Alimentação e nutrição). | Ação/Atividade: (Nome da ação). | Responsável: (Quem executou a ação) | Descrição Objetiva: (O que foi feito e quantitativo de atendimentos realizados). | Resultados e Encaminhamentos: (Impacto imediato ou próximos passos). | Alinhamento com Risco Institucional: Permanência e Êxito, Ampliação de Vagas, Fortalecimento de Cursos). | Impacto Estratégico: (Breve explicação de como a ação mitiga o risco ou ajuda a Proen a atingir suas metas).
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil | Editais dos Programas da Assistência Estudantil dos campi Centro-Serrano e Viana – 2026 | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | CAMPI CENTRO-SERRANO e VIANA - Revisão, alinhamento técnico e adequação dos editais dos Programas da Assistência Estudantil dos campi Centro-Serrano e Viana, incluindo reorganização dos cronogramas, proposição de metodologia de renovação com comparação dos dados do exercício anterior para validação das renovações, atualização dos formulários de inscrição, recurso e anexos do edital no Google Forms, bem como elaboração de formulário de renovação. Realização de análises socioeconômicas dos processos de inscrição, renovação e recurso, com recuperação e comparação de dados do processo seletivo de 2025, ranqueamento socioeconômico e classificação dos estudantes para inclusão nos programas da Assistência Estudantil conforme quantitativo de vagas. Prestação de orientação técnica contínua às equipes dos campi quanto à execução do edital, divulgação de resultados e demandas relacionadas à ampliação do cronograma para estudantes ingressantes após o período regular de inscrição. Total de análises socioeconômicas realizadas: Centro-Serrano: 158; Viana: 129. | Editais publicados e executados com reformulação dos fluxos de inscrição, renovação e recurso. Processos de análise socioeconômica realizados, classificação organizada para definição dos estudantes contemplados e continuidade do assessoramento técnico às equipes dos campi durante a execução dos editais e atendimento às demandas relacionadas à ampliação do acesso aos programas estudantis. | - Permanência e Êxito; - Fortalecimento de fluxos institucionais padronizados da Assistência Estudantil. | Contribui para a permanência estudantil, redução da evasão, fortalecimento e padronização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, apoiando os campi na execução qualificada dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Programa Bolsa Permanência | Karina Alves - nutricionista DAE | -Acompanhamento mensal do desempenho acadêmico dos alunos bolsistas junto as equipes dos campi e inclusão de três novos alunos no programa. Análise documental e homologação mensal das bolsas no sistema de gestão do programa. Total alunos atendidos: 05 alunos quilombolas e 04 alunos indígenas. | -Acompanhamento mensal do desempenho acadêmico dos alunos bolsistas junto as equipes dos campi; -Homologação mensal das bolsas no sistema de gestão do programa; -Análise documental da solicitação da adesão de novos alunos ao programa. | - Permanência e Êxito; | A ação contribui para: - permanência estudantil, - redução da evasão e organização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, auxiliando o campus na execução dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil | Fórum Interdisciplinar de Assistência Estudantil | Karina Alves - nutricionista DAE (Titular); Gabriela Corrêa - assistente social da DAE (Suplente). | -Acompanhamento diário das discussões via grupo de whatsapp e solicitações por email; - Convocações de reuniões; - Participação nas reuniões e grupos de trabalho do fórum. | -Acompanhamento diário das discussões via grupo de whatsapp e solicitações por email; - Convocações de reuniões; - Participação nas reuniões e grupos de trabalho do fórum. | - Permanência e Êxito; | A ação contribui para: - permanência estudantil, - redução da evasão e organização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, auxiliando o campus na execução dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1º semestre | em andamento | Gênero e Sexualidades | Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidades - Nepgens | Karina Alves - nutricionista DAE (Titular) | -Acompanhamento diário das discussões via grupo de whatsapp e solicitações por email; - Convocações de reuniões; - Participação nas reuniões e grupos de trabalho do fórum. | -Acompanhamento diário das discussões via grupo de whatsapp e solicitações por email; - Convocações de reuniões; - Participação nas reuniões e grupos de trabalho do fórum. | - Permanência e Êxito; | A ação contribui para: - permanência estudantil, - redução da evasão e organização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, auxiliando o campus na execução dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1º semestre | em andamento | Alimentação e Nutrição | Minuta da Política de Alimentação e Nutrição do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE | -Portaria emitida; Estudos de documentos para elaboração do documento. | -Elaboração do documento | - Permanência e Êxito; | A ação contribui para: - permanência estudantil, - redução da evasão e organização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, auxiliando o campus na execução dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica; - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil | Minuta da Política de Assistência Estudantil do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE (Titular); Gabriela Corrêa - assistente social da DAE (Suplente). | -Tramitação do documento para apreciação nas instâncias do Ifes | -Aguardando apreciação na reunião do CEPE | - Permanência e Êxito; | A ação contribui para: - permanência estudantil, - redução da evasão e organização dos fluxos institucionais da Assistência Estudantil, auxiliando o campus na execução dos programas de auxílio estudantil e no atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil | Testes e validação do sistema Sispnaes | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE; Priscila Roldi - psicóloga da DAE | Realização de testes no sistema desenvolvido pela DAE/Proen, a partir de consultoria em Inteligência Artificial e desenvolvimento de sistemas, destinado à prestação de contas do Sispnaes. As atribuições envolveram assessoria técnica especializada quanto aos dados necessários ao processo, ao fluxo de coleta de informações junto aos campi e ao funcionamento do sistema Sispnaes; alimentação do sistema com dados institucionais; conferência, validação e tentativa de correção de inconsistências nos dados dos estudantes e nas planilhas geradas pelo sistema; consulta ao Sistema Acadêmico para verificação e ajuste de dados; descrição técnica das inconsistências identificadas e encaminhamento ao consultor responsável; bem como identificação de falhas relacionadas ao salvamento e à persistência das alterações realizadas no sistema. | Assessoria técnica na criação, alimentação, validação e qualificação do sistema para prestação de contas do Sispnaes. Inconsistências, limitações técnicas e falhas identificadas foram registradas e encaminhadas ao consultor responsável para correção, aperfeiçoamento do sistema e continuidade do processo de consolidação dos dados institucionais. | Permanência e Êxito | Contribui para a melhoria da qualidade e confiabilidade dos dados institucionais, fortalecimento das prestações de contas, qualificação dos processos digitais de gestão da Assistência Estudantil e mitigação de riscos relacionados à consistência e rastreabilidade das informações institucionais.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Elaboração do Relatório de Gestão da Assistência Estudantil – 2025 | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE; Karina Alves - nutricionista da DAE; Priscila Roldi - psicóloga da DAE. | Consulta, organização, tratamento e análise dos dados das planilhas de prestação de contas do Sispnaes encaminhadas pelos campi do Ifes, para consolidação das informações quantitativas do Relatório de Gestão da Assistência Estudantil – 2025, incluindo elaboração de gráficos e indicadores. Elaboração, análise crítica e revisão técnica do relatório com base na Lei nº 14.914/2024, na Política de Assistência Estudantil do Ifes, no Relatório Final de Auditoria da Assistência Estudantil (2023), nos registros do exercício e nos encaminhamentos do FIAE e da Comissão de Soluções Digitais para a Assistência Estudantil. Encaminhamento da versão final à chefia imediata. | Relatório de Gestão da Assistência Estudantil consolidado, revisado tecnicamente e encaminhado para composição do Relatório de Gestão Integrado da DAE. | Permanência e Êxito; | Fortalece o monitoramento, a gestão e a prestação de contas da Política de Assistência Estudantil, qualificando a transparência, o acompanhamento de indicadores e a tomada de decisão voltada à permanência e êxito estudantil.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Assessoria técnica em Serviço Social ao campus Barra de São Francisco na elaboração do Edital da Assistência Estudantil 2026 | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | BARRA DE SÃO FRANCISCO - Participação em reunião com o campus Barra de São Francisco para apresentação da proposta de assessoria técnica. Elaboração da minuta do Edital dos Programas da Assistência Estudantil do campus Barra de São Francisco (2026), com adequações estruturais e textuais conforme o modelo multicampi da DAE, incluindo modelos de formulário de inscrição e recurso. Encaminhamento da minuta e documentos correlatos para análise da equipe local e da DAE. | Proposta de assessoria técnica apresentada ao campus e minuta do edital estruturada e encaminhada, juntamente com modelos padronizados de formulários, para subsidiar a execução dos Programas da Assistência Estudantil. A assessoria técnica foi encerrada com o encaminhamento dos instrumentos e documentos orientadores, não tendo sido possível sua consolidação na fase de execução do edital em razão de limitações técnicas e operacionais relacionadas à absorção simultânea de outras demandas institucionais. | - Permanência e Êxito - Fortalecimento de fluxos institucionais padronizados da Assistência Estudantil. | Essa é uma assessoria que fortalece a padronização de fluxos, instrumentos e orientações institucionais para a Assistência Estudantil, contribuindo para a organização da atuação dos campi e atendimento às recomendações dos órgãos de controle.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Dimensionamento da força de trabalho da Assistência Estudantil e da assessoria técnica em Serviço Social | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | Elaboração, aplicação e análise de formulário eletrônico junto aos assistentes sociais dos campi do Ifes para levantamento do dimensionamento da força de trabalho, condições de execução da Política de Assistência Estudantil, percepção de sobrecarga e adequação estrutural das equipes. Consolidação dos resultados em Nota Técnica institucional sobre sustentabilidade, governança e risco na execução da Política de Assistência Estudantil e em Relatório Técnico sobre dimensionamento da assessoria técnica em Serviço Social da DAE/Proen. Realização de cadastro institucional dos documentos no Sipac. | Produção de subsídios técnicos para apoio à gestão na análise do dimensionamento da força de trabalho da Assistência Estudantil, riscos institucionais, sustentabilidade operacional da política, necessidade de fortalecimento das equipes e modernização dos processos de trabalho. Documentos encaminhados para apreciação institucional. | Permanência e Êxito | Fortalece os processos de monitoramento, governança e avaliação da Política de Assistência Estudantil, o planejamento institucional, a mitigação de riscos operacionais e administrativos, o dimensionamento adequado das equipes, a sustentabilidade da política e a tomada de decisão da gestão.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Assessoria em Assistência Estudantil | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | Assessoria direta e pontual em Assistência Estudantil, via e-mail ou whatsapp, aos campi: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Centro-Serrano, Montanha, Nova Venécia, Piúma e Viana. | - orientação aos campi com base na Política atual de Assistência Estudantil do Ifes, na minuta de revisão dessa política, no Relatório Final de Auditoria sobre a Assistência Estudantil do Ifes de 2023 e na Política Nacional de Assistência Estudantil. | - Permanência e Êxito - Fortalecimento de fluxos institucionais padronizados da Assistência Estudantil. | Essa é uma assessoria que fortalece a padronização de fluxos, instrumentos e orientações institucionais para a Assistência Estudantil, contribuindo para a organização da atuação dos campi e atendimento às recomendações dos órgãos de controle.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER, Alimentação e nutrição) | Atualização do Regimento Interno da Reitoria – Assessorias de Assuntos Estudantis | Karina Alves - nutricionista DAE; Gabriela Corrêa - assistente social da DAE; Priscila Roldi - psicóloga da DAE. | Análise e contribuição técnica para atualização dos artigos do Regimento Interno da Reitoria, referente às competências e atribuições das Assessorias de Assuntos Estudantis, considerando as demandas institucionais, os processos de trabalho desenvolvidos pela Diretoria de Assuntos Estudantis e as normativas relacionadas. | Contribuições encaminhadas para a chefia imediata. | Permanência e Êxito | Contribui para a qualificação e atualização da regulamentação institucional referente às Assessorias de Assuntos Estudantis, promovendo maior alinhamento entre o regimento interno, as atribuições exercidas, os processos de trabalho desenvolvidos e as necessidades institucionais da área, com fortalecimento da governança, da clareza normativa e da segurança institucional.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Participação on-line no I Encontro do Fonaprace Sudeste – 2026 | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | Participação on-line na “Mesa Temática: Regulação e Orçamento da PNAES” para sistematização, análise e organização técnica de registros, com seleção dos conteúdos considerados relevantes para a atuação da Assistência Estudantil no Ifes. Encaminhamento, por e-mail, das reflexões produzidas à equipe da Diretoria de Assuntos Estudantis. | Compartilhamento interno de subsídios técnicos relacionados à regulação e ao financiamento da Política Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. | - Permanência e Êxito - Fortalecimento de fluxos institucionais padronizados da Assistência Estudantil. | Fortalece a atualização técnica da equipe sobre marcos regulatórios e financiamento da Política Nacional de Assistência Estudantil, contribuindo para a qualificação das análises institucionais, do planejamento das ações, com potencial de apoio às discussões, análises e processos decisórios da DAE.
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil | Sistematização de fluxos institucionais para atendimento a situações de emergência em saúde mental | Gabriela Corrêa - assistente social da DAE | Resgate e sistematização das discussões realizadas no grupo de trabalho do Fórum Interdisciplinar de Assistência Estudantil (FIAE) acerca do fluxo de atendimento a situações de emergência em saúde mental (ideação suicida, autolesão e violência autoprovocada). Compilação das experiências e encaminhamentos compartilhados pelos campi, elaboração de relatório síntese e construção de fluxograma com base em processos de trabalho já adotados institucionalmente em unidades do Ifes. | Elaboração de relatório síntese e de fluxograma e encaminhamento, por e-mail, à Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE), à Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor da Reitoria e ao FIAE, para apreciação técnica e contribuições complementares. O Grupo de Trabalho de Psicólogos do Ifes e o FIAE darão continuidade à discussão da temática para a construção de fluxos institucionais mais padronizados para atendimento, acompanhamento e encaminhamento de situações de emergência em saúde mental no Ifes. | - Permanência e Êxito - Fortalecimento de fluxos institucionais padronizados da Assistência Estudantil. | Contribui para a qualificação dos processos institucionais de atendimento a situações de emergência em saúde mental, subsidiando a construção de orientações institucionais, a padronização de fluxos e processos de trabalho — conforme recomendado por órgãos de controle —, o fortalecimento da segurança institucional e das ações de permanência, cuidado, acompanhamento e encaminhamento estudantil no Ifes.
1º semestre | Executada | Comissão Qualidade de Vida do Trabalhador | Organização da atividade do Dia da Mulher | Karina Alves - nutricionista DAE; | Discussão e organização das atividades em Comemoração do Dia da Mulher para as servidoras da Reitoria.
1º semestre | Executada | Representante Proen | Comissão Central do PGD | Karina Alves - nutricionista DAE; | 10 atendimentos de emails.
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | I Simpósio em Nutrição e Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, promovido pelo Grupo de Pesquisa MUC/Ifes. Evento presencial realizado nos dias 20 e 31/03/2026 no Auditório do Hospital da Clínicas
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Palestra Menarca e Menopausa pelo canal do youtube do Hospital Universitário da UnB no dia 20/03/2026.
1º semestre | Executada | Assistência Estudantil | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Webinário sobre a APNP 2026 Plataforma Nilo Peçanha: O básico que todo servidor precisa saber. Via canal do youtube no dia 11/03/2026
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Webinário Seletividade Alimentar via canal do youtube @cecane.ufsc no dia 26/03/2026
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Seminário Alimentação Adequada e Saudável: Avanços e desafios promovidos pelo MInistério de Desenvolvimento Social/MDS via canal do youtube no dia 26/03/2026
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Curso Ética: rigor metodológico e integridade na condução da pesquisa em saúde via canal do youtube do PPGNL/UNIFAL no dia 20/03/2026
1º semestre | Em andamento | Alimentação e Nutrição | Assessoria técnica em Alimentação e Nutrição | Karina Alves - nutricionista DAE; | Reuniões com a equipe de assistência estudantil do campus Piúma acerca do atendimento aos alunos com o auxílio alimentação e serviço oferecido pela cantina do campus. | Proposta de adequação no cardápio oferecido pela cantina e palestra online com orientações sobre uma alimentação mais adequada e saudável. | Permanência e Êxito
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição | Assessoria técnica em Alimentação e Nutrição | Karina Alves - nutricionista DAE; | Elaboração do Termo de Referência para coffee break para o cadastro no sistema de compras
1º semestre | Em andamento | Alimentação e Nutrição | Assessoria técnica em Alimentação e Nutrição | Karina Alves - nutricionista DAE; | Elaboração e aprsentação da proposta do plano de ação para atuação na alimentação do Ifes para a Pró-reitora de Ensino e Diretora de Assuntos Estudantis
1º semestre | Executada | Assistência Estudantil | Reunião na CPPG | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação na reunião da CPPG no dia 27/03/2026
1º semestre | Executada | Representante PROEN | Reunião no Conselho de Gestão da Reitoria | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação na reunião presencial do Conselho de Gestão da Reitoria
1º semestre | Executada | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Organização da formação intersetorial | Karina Alves - nutricionista DAE; | Reunião com os presidentes de fóruns para tratar da organização da formação intersetorial.
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Apresentação no FIAE | Karina Alves - nutricionista DAE; | Elaboração e apresentação acerca da temática da alimentação no PNAE e PASES para a reunião presencial do FIAE realizada no miniauditório da Reitoria no dia 02/03/2026
1º semestre | Executada | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Visita Técnica e Parecer Técnico | Karina Alves - nutricionista DAE; | Visita técnica ao trailer de lanches do campus Cariacica para tratar das adaptações para o fornecimento de refeições. Reunião realizada com o engenheiro civil do campus, proprietário do estabelecimento e a fiscal de contrato do campus. Elaboração de Parecer Técnico.
1º semestre | em andamemto | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Mapeamento dos restaurantes nos campi do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE; | Elaboração do mapeamento dos restaurantes nos campi do Ifes via google forms.
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Webinário Alimentação Estudantil e Agricultura Familiar nas universidades federais via canal do youtube @tvmdagov.br/fonaprace no dia 27/04/2026
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Webinário Política Nacional de Educação Superior (PNEDS) pelo youtube no dia 17/04/2026
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação presencial como convidada a debater a palestra com o tema "Proteínas: muito além da construção e reparo de músculos." promovido para os alunos do campus Vitória no dia 29/04/2026
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição/ Assistência Estudantil | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Elaboração e envio de trabalho publicado como E-poster no XXIX Congresso Brasileiro de Nutrição com o título: "Projeto de Educação Alimentar e Nutricional por uma vida mais saudável: promoção de hábitos alimentares saudáveis entre estudantes do Instituto Federal campus Serra"
1º semestre | executada | NEPGENS | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Live do MGI com o tema "Como acolher contratadas pela cota do Decreto n 11.430/23 e garantir sustentabilidade" no dia 30/04/2026
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição | Minuta da Política de Alimentação da Rede Federal de Ensino | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação na elaboração da MInuta da Política de Alimentação da Rede Federal de Ensino no grupo de trabalho 02 e participação na discussão da plenária de finalização da construção do documento
1º semestre | executada | NEPGENS | Acervo bibliográfico com o tema de gênero e sexualidades | Karina Alves - nutricionista DAE; | Reunião com a coordenação do Nepgens acerca da lista com a indicação de livros para o acervo das bibliotecas do Ifes com o tema de gênero e sexualidades.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Comitê de Paz do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação nas reuniões presenciais e online do Comitê de Paz do Ifes
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Comitê de Paz do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação na organização do acervo de documentos e curso moodle do comitê de Paz do Ifes
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Primeira Conferência de alimentação escolar e sistemas alimentares pelos ODS via plataforma Zoom no dia 05/05/2026
1º semestre | executada | Assistência Estudantil | Fonaprace | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação presencial no I Encontro Fonaprace região Sudeste nos dias 06 a 08/05/2026 na Ufes
1º semestre | executada | Alimentação e Nutrição | Conbran | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação presencial no XXIX Congresso Brasileiro de Nutrição/ Conbran em Curitiba nos dias 12 a 15/05/2026
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Organização página eletrônica da DAE | Karina Alves - nutricionista DAE; | Levantamento e organização das informações da Diretoria de Assuntos Estudantis na página eletrônica do Ifes
1º semestre | em andamento | Gênero e Sexualidades / Assistência Estudantil | Assessoria técnica aos campi em situações de violência entre estudantes | Priscila Roldi - psicóloga DAE | Acompanhamento técnico de casos de violência registrados nos campi, com ênfase no campus Piúma. Pesquisa, seleção e encaminhamento de materiais orientadores para subsidiar ações locais de enfrentamento às violências no contexto escolar. Diálogo técnico com profissionais de outros campi acerca do manejo institucional de situações de bullying, assédio e violência entre estudantes. | Subsídios técnicos encaminhados ao Nepgens do campus Piúma para apoio às ações desenvolvidas com estudantes. Identificação da necessidade institucional de formação, orientação e alinhamento de procedimentos entre os campi quanto ao enfrentamento das violências no ambiente escolar. | Permanência e Êxito; Fortalecimento de fluxos institucionais | Contribui para qualificação das respostas institucionais frente às situações de violência, fortalecimento da proteção estudantil, mitigação de riscos relacionados à permanência e padronização de processos de atuação entre os campi.
1º semestre | em andamento | Educação Especial | Atualização do Fonapne e levantamentos institucionais da Educação Especial | Priscila Roldi - psicóloga DAE | Organização das indicações recebidas para atualização da portaria do Fonapne. Elaboração e alimentação de levantamentos da Rede Federal referentes a estudantes com necessidades específicas e professores efetivos de AEE, com base nos dados institucionais da Educação Especial. Produção de planilha de dados da Educação Especial para atendimento às demandas do Plano de Dados Abertos. | Dados consolidados e encaminhados para atendimento às demandas da Rede Federal e do Plano de Dados Abertos. Identificada necessidade de formalização institucional das solicitações de dados encaminhadas informalmente, visando maior rastreabilidade, qualificação das informações e apoio ao planejamento institucional. | Permanência e Êxito; Fortalecimento institucional | Fortalece a gestão da informação, a transparência institucional, o monitoramento das ações de Educação Especial e a produção de dados estratégicos para planejamento, tomada de decisão e recomposição orçamentária.
1º semestre | executada | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Formação | Karina Alves - nutricionista DAE; | Palestra "Do encantamento ao ódio: Desafios para o enfrentamento do extremisnmo de jovens no ambiente digital" no canal do youtube NICbrvideos no dia 27/05/2026 |  | Permanência e Êxito; Fortalecimento institucional
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil e Alimentação e Nutrição | Levantamento sobre os custos médios das refeições ofertadas nos restaurantes estudantis da Rede Federal. | Karina Alves - nutricionista DAE; | A Comissão Permanente de Alimentação Escolar e Nutrição do FPE está realizando um levantamento sobre os custos médios das refeições ofertadas nos restaurantes estudantis da Rede Federal por meio do preenchimento de um formulário com valores médios aproximados da realidade institucional, buscando informações dos custos efetivos das refeições e diferenciando estes valores entre os modelos de gestão dos Restaurantes Estudantis. As informações serão utilizadas exclusivamente para levantamento técnico e discussões institucionais no âmbito do FPE e CONIF. | Elaboração de uma planilha no google forms para coletar informação de todos os campi do Ifes e envio via SIPAC. Posteriormente será realizada a consolidação das informações para o preenchimento da planilha a ser enviada ao FPE. | Permanência e Êxito | Essas informações serão importantes para o planejamento da implantação do PNAE e PASES nos campi.
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil, Gênero e Sexualidades, Educação Especial, ERER | Comissão organizadora do evento dos fóruns do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE; | Participação na comissão organizadora do evento a ser realizado com os fóruns do Ifes na última semana do mês de agosto/2026. | Levantamento das informações para compor o contrato de terceirização da hospedagem, refeições e logística do evento. | Permanência e Êxito | Fortalece a ação integrada dos fóruns.
1º semestre | em andamento | Assistência Estudantil e Alimentação e Nutrição | Comissão responsável pelo estudo da execução do recurso do PNAE e PNAES na implementação na oferta de alimentação aos estudantes do Ifes | Karina Alves - nutricionista DAE; | A comissão será composta por representantes do FIAE, PROAD e PRODI para estudar a utilização dos recursos do PNAE e PNAES para promover a oferta de alimentação aos alunos do Ifes. | Levantamento e estudo dos valores destinados aos campi via PNAE e PNAES; Estratificação das modalidades de ensino em cada campus e o valor per capita a ser destinado para a aquisição de alimentos conforme legislação vigente para o PNAE e PNAES | Permanência e Êxito | Essas informações serão importantes para o planejamento da implantação do PNAE e PASES nos campi.